## 接口信息
经分主机 | 10.182.26.50 | 22021
序号 | 接口号 | 接口名称 | 经分接口路径 | 接口到达时间 | 重要级别 | 是否在本地生成 | 本地路径 | 平均执行时长 | 开始执行时间 | 生成平台
1 | 95047 | 95047_群障拦截用户清单 | /etldata4/tran/95047 | 每日3:30 | 省经重点 | 是 | 78：/iom_jk/app/kettle/95047 | 21分钟 | 每天凌晨0点10分 | kettle
2 | 95061 | 95061_有线装维费精准归集耗材数据(material) | /etldata4/tran/95061 | 每日1:00 | 省经重点 | 是 | 78：/iom_jk/app/kettle/95061 | 13分钟 | 每天凌晨0点10分 | kettle
3 | 95062 | 95062_有线装维费精准归集终端数据(terminal) | /etldata4/tran/95062 | 每日1:00 | 省经重点 | 是 | 78：/iom_jk/app/kettle/95062 | 13分钟 | 每天凌晨0点10分 | kettle
4 | 95063 | 95063_人工工单接口 | /etldata4/tran/95063 | 每日10:30 | 一经重点 | 是 | 78：/iom_jk/app/kettle/95063 | 16分钟 | 每天凌晨0点10分 | kettle
5 | 95220 | 95220_速率不应配终端整改情况信息 | /etlnewdata/hjsftp/indata/95220 | 每日7:00 | 省经重点 | 是 | 12：/iom/app/xxl-job/executor/jingfen/upload/jingfenftp | 3分钟 | 每天凌晨0点 | xxl—job
6 | 95191 | 95191_家庭宽带装维指标汇总接口 | /etInewdata/hjsftp/indata/95191 | 每月6日6:00 | 一经重点 | 否 | 30：/app/xxl-job/executor/jingfen/95103 | 45分钟 | 每天凌晨1点 | xxl—job
7 | 95103 | 95103_家庭在途工单数据接口 | /etlnewdata/hjsftp/indata/95103 | 每日5:05 | 一经重点 | 否 | 无 | 120分钟 | 每天凌晨0点 | Quartz
8 | 95011 | 95011_宽带装移机撤单工单 | /etldata4/tran/95011 | 每日2:00 | 一经重点 | 是 | /iom_jk/app/kettle/cancel | 20分钟 | 每天凌晨1点 | kettle
9 | 95169 | 95169_装维评价数据接口 | /etlnewdata/hjsftp/indata/95169 | 每日4:00 | 省经重点 | 否 | 无 | 10分钟 | 每天凌晨3点 | Quartz
10 | 95074 | 95074_家宽装维人员信息 | /etldata4/tran/95074 | 每日8:40 | 省经重点 | 否 | 无 | 10分钟 | 每天凌晨1点 | Quartz
11 | 91888 | 91888_家宽转移数据 | /etldata4/tran/91888 | 每日4:15 | 一经重点 | 是 | 12：/iom/app/xxl-job/executor/jingfen/upload/jingfenftp | 30分钟 | 每天凌晨2点 | xxl—job
12 | 95235 | 95235_低质终端数据（集团） | /etlnewdata/hjsftp/indata/95235 | 每月7日6:00 | 省经重点 | 是 | 12：/iom/app/xxl-job/executor/jingfen/upload | 3分钟 | 每月2日凌晨2点 | xxl—job
13 | 97096 | 97096_装维工单指标数据并上传经分系统 | /etInewdata/hjsftp/indata/97096 | 每日1:00 | 一经重点 | 否 | 30：/app/xxl-job/executor/jingfen/95103 | 45分钟 | 每天凌晨1点 | xxl—job
14 | 97097 | 97097_未覆盖资源工单数据接口 |  |  |  |  | 97097：xxl-job-->开通工单---id320 | 1分钟 | 每天凌晨2点 | xxl—job
hjsftp/hjFtp@792!
ftp 10.182.26.48 22021
文件上传顺序：AVL/CHECK/OK
Quartz：http://10.184.233.77:28080/static/quartz/index.html

## 分析调整方案
序号 | 接口号 | 接口名称 | 12月份是否存在延时上传 | 延时上传原因 | 优化方案 | 计划优化完成时间 | 完成进度
1 | 95047 | 95047_群障拦截用户清单 | 无 | 无 | 1、接口在本地生成文件进行监控，待打通亿阳IT巡检主机网络到经分主机网络后增加经分主机文件生成监控，并且调整为IVR语音提醒，保证在第一时间发现异常并且在最快的时间内进行数据补充。 2、优化接口兼容性，兼容脏数据，保证接口文件稳定性。 | 2021.01.24 | 已完成
2 | 95061 | 95061_有线装维费精准归集耗材数据(material) | 无 | 无 | 1、接口在本地生成文件进行监控，待打通亿阳IT巡检主机网络到经分主机网络后增加经分主机文件生成监控，并且调整为IVR语音提醒，保证在第一时间发现异常并且在最快的时间内进行数据补充。 2、优化接口兼容性，兼容脏数据，保证接口文件稳定性。 | 2021.01.26 | 已完成
3 | 95062 | 95062_有线装维费精准归集终端数据(terminal) | 无 | 无 | 1、接口在本地生成文件进行监控，待打通亿阳IT巡检主机网络到经分主机网络后增加经分主机文件生成监控，并且调整为IVR语音提醒，保证在第一时间发现异常并且在最快的时间内进行数据补充。 2、优化接口兼容性，兼容脏数据，保证接口文件稳定性。 | 2021.01.29 | 已完成
4 | 95063 | 95063_人工工单接口 | 无 | 无 | 1、接口在本地生成文件进行监控，待打通亿阳IT巡检主机网络到经分主机网络后增加经分主机文件生成监控，并且调整为IVR语音提醒，保证在第一时间发现异常并且在最快的时间内进行数据补充。 2、优化接口兼容性，兼容脏数据，保证接口文件稳定性。 | 2021.02.01
5 | 95220 | 95220_速率不应配终端整改情况信息 | 无 | 无 | 1、接口在本地生成文件进行监控，待打通亿阳IT巡检主机网络到经分主机网络后增加经分主机文件生成监控，并且调整为IVR语音提醒，保证在第一时间发现异常并且在最快的时间内进行数据补充。 | 2021.02.04
6 | 95191 | 95191_家庭宽带装维指标汇总接口 | 无 | 无 | 1、接口未在本定生成文件的情况，通过crontab定时从经分主机下载文件，用以监控是否生成文件，并且调整为IVR语音提醒。 2、优化接口兼容性，兼容脏数据，保证接口文件稳定性。 | 2021.02.07
7 | 95103 | 95103_家庭在途工单数据接口 | 1、2020年12月29日上午，95103_家宽在途工单数据文件下发延迟 2、2021年1月1日上午，95103_家宽在途工单数据文件下发延迟 3、2021年1月7日上午，95103_家宽在途工单数据文件下发延迟 | 1、2020年12月29日上午，95103_家宽在途工单数据文件下发延迟。 原因：接口文件生成定时任务奔溃，导致无法定时成功接口文件。 | 1、95103接口执行开始时间进行提前调整为每天凌晨2点。 2、优化接口兼容性，兼容脏数据，保证接口文件稳定性。 3、接口未在本定生成文件的情况，通过crontab定时从经分主机下载文件，用以监控是否生成文件，并且调整为IVR语音提醒 4、接口文件生成平台Quartz不稳定，将这个接口迁移到xxl-job定时任务上，保证稳定性 5、优化接口生成脚本，提升数据生成效率 | 2021.02.10
8 | 95011 | 95011_宽带装移机撤单工单 | 1、2021年1月1日上午，95011_家宽家宽装移机撤单工单文件下发延迟 | 1、2021年1月1日上午，95011_家宽家宽装移机撤单工单文件下发延迟。 原因：数据库备份，导致生成文件延时。 | 1、接口在本地生成文件进行监控，待打通亿阳IT巡检主机网络到经分主机网络后增加经分主机文件生成监控，并且调整为IVR语音提醒，保证在第一时间发现异常并且在最快的时间内进行数据补充。 | 2021.02.18
9 | 95169 | 95169_装维评价数据接口 | 无 | 无 | 1、优化接口兼容性，兼容脏数据，保证接口文件稳定性。 2、接口未在本定生成文件的情况，通过crontab定时从经分主机下载文件，用以监控是否生成文件，并且调整为IVR语音提醒 3、接口文件生成平台Quartz不稳定，将这个接口迁移到xxl-job定时任务上，保证稳定性 | 2021.02.20
10 | 95074 | 95074_家宽装维人员信息 | 无 | 无 | 1、优化接口兼容性，兼容脏数据，保证接口文件稳定性。 2、接口未在本定生成文件的情况，通过crontab定时从经分主机下载文件，用以监控是否生成文件，并且调整为IVR语音提醒 3、接口文件生成平台Quartz不稳定，将这个接口迁移到xxl-job定时任务上，保证稳定性 | 2021.02.23
11 | 91888 | 91888_家宽转移数据 | 1、2020年12月10日上午，91888_家宽装移数据文件下发延迟 2、2021年1月1日上午，91888_家宽装移数据数据文件下发延迟 3、2021年1月4日上午，91888_家宽装移数据文件下发延迟 | 1、2020年12月10日上午，91888_家宽装移数据文件下发延迟。 原因：数据出现脏数据，导致查询出现单行子查询返回多个行。生成文件失败。 2、2021年1月1日上午，91888_家宽装移数据数据文件下发延迟。 原因：数据库备份，导致生成文件延时。 3、2021年1月4日上午，91888_家宽装移数据文件下发延迟。 原因：数据出现脏数据，导致查询出现单行子查询返回多个行。生成文件失败。 | 1、接口在本地生成文件进行监控，待打通亿阳IT巡检主机网络到经分主机网络后增加经分主机文件生成监控，并且调整为IVR语音提醒，保证在第一时间发现异常并且在最快的时间内进行数据补充。 2、优化接口兼容性，兼容脏数据，保证接口文件稳定性。 | 2021.02.25
12 | 95235 | 95235_低质终端数据（集团） | 无 | 无 | 1、接口在本地生成文件进行监控，待打通亿阳IT巡检主机网络到经分主机网络后增加经分主机文件生成监控，并且调整为IVR语音提醒，保证在第一时间发现异常并且在最快的时间内进行数据补充。 2、优化接口兼容性，兼容脏数据，保证接口文件稳定性。 | 2021.02.28