## 经分上传省部
生成平台 | 接口号 | 接口名称 | 经分接口路径 | 接口到达时间 | 重要级别 | 本地路径 | 平均执行时长 | 开始执行时间 | 生成平台 | 任务名称 | 重跑参数 | 文件名称
kettle | 95047 | 95047_群障拦截用户清单 | /etldata4/tran/95047 | 每日3:30 | 省经重点 | 78：/iom_jk/app/kettle/95047 | 21分钟 | 每天凌晨0点10分 | kettle | 95047 |  | A9504720221127000000.AVL A9504720221127000000.AVL.CHK A9504720221127001.OK
| 95061 | 95061_有线装维费精准归集耗材数据(material) | /etldata4/tran/95061 | 每日1:00 | 省经重点 | 78：/iom_jk/app/kettle/95061 | 13分钟 | 每天凌晨0点10分 | kettle | 95061 |  | A9506120221127000000.AVL A9506120221127000000.AVL.CHK A9506120221127001.OK
| 95011 | 95011_宽带装移机撤单工单 | /etldata4/tran/95011 | 每日2:00 | 一经重点 | 78：/iom_jk/app/kettle/cancel | 20分钟 | 每天凌晨1点 | kettle | JOB_CANCLE_DAY |  | I9501120221127.AVL I9501120221127.CHK I9501120221127.OK
| 95062 | 95062_有线装维费精准归集终端数据(terminal) | /etldata4/tran/95062 | 每日1:00 | 省经重点 | 78：/iom_jk/app/kettle/95062 | 13分钟 | 每天凌晨0点10分 | kettle | 95062 |  | A9506220221127000000.AVL A9506220221127000000.AVL.CHK A9506220221127001.OK
| 95063 | 95063_人工工单接口 | /etldata4/tran/95063 | 每日10:30 | 一经重点 | 78：/iom_jk/app/kettle/95063 | 16分钟 | 每天凌晨0点10分 | kettle | 95063 |  | A9506320221127000000.AVL A9506320221127000000.AVL.CHK A9506320221127001.OK
Quartz | 95169 | 95169_装维评价数据接口 | /etlnewdata/hjsftp/indata/95169 | 每日4:00 | 省经重点 | 无 | 10分钟 | 每天凌晨3点 | Quartz | 装维评价数据上传经分 |  | 无
| 95074 | 95074_家宽装维人员信息 | /etldata4/tran/95074 | 每日8:40 | 省经重点 | 无 | 10分钟 | 每天凌晨1点 | Quartz | 不存在 |  | 无
xxl-job | 95220 | 95220_速率不应配终端整改情况信息 | /etlnewdata/hjsftp/indata/95220 | 每日7:00 | 省经重点 | 12：/iom/app/xxl-job/executor/jingfen/upload/jingfenftp | 3分钟 | 每天凌晨0点 | xxl—job | 生成经分数据-->95220_质差终端信息经分接口上传文件 |  | A952202022112800000001.AVL A952202022112800000001.AVL.CHK A952202022112800000001.OK
| 95191 | 95191_家庭宽带装维指标汇总接口 | /etInewdata/hjsftp/indata/95191 | 每月6日6:00 | 一经重点 | 30：/app/xxl-job/executor/jingfen/95103 | 45分钟 | 每天凌晨1点 | xxl—job |  |  | 已不存在
| 95103 | 95103_家庭在途工单数据接口 | /etlnewdata/hjsftp/indata/95103 | 每日5:05 | 一经重点 | 无 | 120分钟 | 每天凌晨0点 | xxl-job | 95103-上传经分-->95103_推送家宽在途工单数据到经分系统 |  | A95103${yyyymmdd}000001.AVL A95103${yyyymmdd}000001.CHK A95103${yyyymmdd}000001.OK
| 91888 | 91888_家宽装移数据 | /etldata4/tran/91888 | 每日4:15 | 一经重点 | 12：/iom/app/xxl-job/executor/jingfen/upload/jingfenftp | 30分钟 | 每天凌晨2点 | xxl—job | 生成经分数据-->生成经分文件91888 |  | A91888${yyyymmdd}xxxxxx.AVL A91888${yyyymmdd}xxxxxx.CHK A91888${yyyymmdd}xxxxxx.OK
| 95235 | 95235_低质终端数据（集团） | /etlnewdata/hjsftp/indata/95235 | 每月7日6:00 | 省经重点 | 12：/iom/app/xxl-job/executor/jingfen/upload | 3分钟 | 每月2日凌晨2点 | xxl—job | 生成经分数据-->95235集团通报的低质终端信息经分接口上传文件 |  | A950632022112700000.AVL A950632022112700000.AVL.CHK A950632022112700000.OK
| 97096 | 97096_装维工单指标数据并上传经分系统 | /etInewdata/hjsftp/indata/97096 | 每日1:00 | 一经重点 | 30：/app/xxl-job/executor/jingfen/95103 | 45分钟 | 每天凌晨1点 | xxl—job | 95103-上传经分-->97096_装维工单指标数据生成并上传经分系统 | {"startDate": "2022/03/04"} | A9709620220920000001.AVL A9709620220920000001.AVL.CHK A9709620220920000001.OK
| 97097 | 97097_未覆盖资源工单数据接口 | /etlnewdata/hjsftp/indata/97097 | 每日2:00 | 省经重点 | 78：/ftp/coverOrderFtpFile | 1分钟 | 每天凌晨2点 | xxl—job | 开通工单-->97097日增量未覆盖资源在途竣工数据 |  | A9709720221127000001.AVL A9709720221127000001.AVL.CHK A9709720221127000001.OK
| 97092 | 97092_家宽质量（一日累计中断时长） | /etlnewdata/hjsftp/indata/97092/ | 每日2:05 | 省经重点 | 30：/app/xxl-job/executor/up-to-ftp/up-to-ftp-login-log/ | 5分钟 | 每天凌晨2点02分 | xxl—job | 上传文件至FTP-登录信----> 97092-经分用户群障数据推送经分 | {startDate: "2022/12/28 00:00:00", endDate: "2022/12/28 23:59:59"} | I9709220221010.AVL I9709220221010.AVL.CHK I9709220221010.OK
| 97125 | 97125_南宁客响通报报表 | /etlnewdata/hjsftp/indata/97125/ | 每日3:05 | 省经重点 | 30：/app/xxl-job/executor/jingfen/95103/jingfenftp | 15分钟 | 每天凌晨3点 | xxl—job | 95103-上传经分-->97125_南宁客响通报报表 |  | A971252022112700000001.AVL A971252022112700000001.AVL.CHK A971252022112700000001.OK
经分主机 | ftp 10.182.26.48 22021 hjsftp/hjFtp@792! 文件上传顺序：AVL/CHECK/OK
quartz | Quartz：http://10.184.233.77:28080/static/quartz/index.html
xxl-job | http://10.188.72.9:21000/xxl-job-admin/toLogin admin/Zcft@xxl@789
kettle | admin/admin
经分主机 | 10.182.26.50 22021

## 经分上传地市
| 接口名称 | 周期 | 输出时间点 | 文件路径（绝对路径） | 文件名 | 重跑参数
xxl-job | 获取并上传当日派发的家宽附属产品数据 | 小时 | 0,12,16,20点零5分（耗时1-10分钟） | 72.9主机 /iom/app/xxl-job/executor/jingfen/upload/file/temp/qqareaftp/ | 2022年09月08日20时当日派发的家宽附属产品数据.xlsx | {"startDate": "2022/10/17 00:00:00", "endDate": "2022/10/17 20:00:00"}
| 获取并上传当日派发的更换智能网关数据 | 小时 | 0,12,16,20点零5分（耗时1-10分钟） | 72.9主机 /iom/app/xxl-job/executor/jingfen/upload/file/temp/qqareaftp/ | 2022年09月08日20时当日派发的更换智能网关数据.xlsx | {"startDate": "2022/10/17 00:00:00", "endDate": "2022/10/17 20:00:00"}
| 今日未归档的宽带附属产品数据（剔除更换智能网关） | 小时 | 0,8,10,12,14,16,18,20,22点零5分（耗时30-100分钟） | 72.12主机 /iom/app/xxl-job/executor/jingfen/upload/file/temp/qqareaftp/ | 2022年9月8日20点未归档的宽带附属产品数据（剔除更换智能网关）.xls | 直接执行（如果过了这个时间段则无法重跑）
| 今日更换智能网关在途数据推送地市 | 小时 | 0,8,10,12,14,16,18,20,22点零5分（耗时80分钟起） | 72.9主机 /iom/app/xxl-job/executor/jingfen/upload/file/temp/qqareaftp/ | 2022年9月8日18点未归档的更换智能网关数据.xls | 直接执行（如果过了这个时间段则无法重跑）
| 今日宽带附属产品归档数据推送地市 | 小时 | 8,10,12,14,16,18,20,22点零5分（耗时10-100分钟） | 72.12主机 /iom/app/xxl-job/executor/jingfen/upload/file/temp/qqareaftp/ | 2022年9月8日18点竣工的宽带附属产品数据.xls | {"startDate": "2022/10/17 00:00:00", "endDate": "2022/10/17 20:00:00"}
| 今日派发的宽带装移机数据推送地市 | 小时 | 12,16,20点零5分（耗时5-60分钟） | 72.12主机 /iom/app/xxl-job/executor/jingfen/upload/file/temp/qqareaftp/ | 2022年9月8日16点派发的宽带装移机数据.xls | {"startDate": "2022/10/17 00:00:00", "endDate": "2022/10/17 20:00:00"}
| 今日未归档宽带装移机数据推送地市 | 小时 | 00,08,10,12,14,16,18,20,22点零2分（耗时30-120分钟） | 72.12主机 /iom/app/xxl-job/executor/jingfen/upload/file/temp/qqareaftp/ | 2022年9月8日20点未归档的宽带装移机数据.xls | 直接执行（如果过了这个时间段则无法重跑）
| 今日归档宽带装移机数据推送地市 | 小时 | 12,16,20点零5分（耗时5-30分） | 72.12主机 /iom/app/xxl-job/executor/jingfen/upload/file/temp/qqareaftp/ | 2022年9月8日20点竣工的宽带装移机数据.xls | {"startDate": "2022/10/17 00:00:00", "endDate": "2022/10/17 20:00:00"}

## 分析调整方案
序号 | 接口号 | 接口名称 | 12月份是否存在延时上传 | 延时上传原因 | 优化方案 | 计划优化完成时间 | 完成进度
1 | 95047 | 95047_群障拦截用户清单 | 无 | 无 | 1、接口在本地生成文件进行监控，待打通亿阳IT巡检主机网络到经分主机网络后增加经分主机文件生成监控，并且调整为IVR语音提醒，保证在第一时间发现异常并且在最快的时间内进行数据补充。 2、优化接口兼容性，兼容脏数据，保证接口文件稳定性。 | 2021.01.24 | 已完成
2 | 95061 | 95061_有线装维费精准归集耗材数据(material) | 无 | 无 | 1、接口在本地生成文件进行监控，待打通亿阳IT巡检主机网络到经分主机网络后增加经分主机文件生成监控，并且调整为IVR语音提醒，保证在第一时间发现异常并且在最快的时间内进行数据补充。 2、优化接口兼容性，兼容脏数据，保证接口文件稳定性。 | 2021.01.26 | 已完成
3 | 95062 | 95062_有线装维费精准归集终端数据(terminal) | 无 | 无 | 1、接口在本地生成文件进行监控，待打通亿阳IT巡检主机网络到经分主机网络后增加经分主机文件生成监控，并且调整为IVR语音提醒，保证在第一时间发现异常并且在最快的时间内进行数据补充。 2、优化接口兼容性，兼容脏数据，保证接口文件稳定性。 | 2021.01.29 | 已完成
4 | 95063 | 95063_人工工单接口 | 无 | 无 | 1、接口在本地生成文件进行监控，待打通亿阳IT巡检主机网络到经分主机网络后增加经分主机文件生成监控，并且调整为IVR语音提醒，保证在第一时间发现异常并且在最快的时间内进行数据补充。 2、优化接口兼容性，兼容脏数据，保证接口文件稳定性。 | 2021.02.01
5 | 95220 | 95220_速率不应配终端整改情况信息 | 无 | 无 | 1、接口在本地生成文件进行监控，待打通亿阳IT巡检主机网络到经分主机网络后增加经分主机文件生成监控，并且调整为IVR语音提醒，保证在第一时间发现异常并且在最快的时间内进行数据补充。 | 2021.02.04
6 | 95191 | 95191_家庭宽带装维指标汇总接口 | 无 | 无 | 1、接口未在本定生成文件的情况，通过crontab定时从经分主机下载文件，用以监控是否生成文件，并且调整为IVR语音提醒。 2、优化接口兼容性，兼容脏数据，保证接口文件稳定性。 | 2021.02.07
7 | 95103 | 95103_家庭在途工单数据接口 | 1、2020年12月29日上午，95103_家宽在途工单数据文件下发延迟 2、2021年1月1日上午，95103_家宽在途工单数据文件下发延迟 3、2021年1月7日上午，95103_家宽在途工单数据文件下发延迟 | 1、2020年12月29日上午，95103_家宽在途工单数据文件下发延迟。 原因：接口文件生成定时任务奔溃，导致无法定时成功接口文件。 | 1、95103接口执行开始时间进行提前调整为每天凌晨2点。 2、优化接口兼容性，兼容脏数据，保证接口文件稳定性。 3、接口未在本定生成文件的情况，通过crontab定时从经分主机下载文件，用以监控是否生成文件，并且调整为IVR语音提醒 4、接口文件生成平台Quartz不稳定，将这个接口迁移到xxl-job定时任务上，保证稳定性 5、优化接口生成脚本，提升数据生成效率 | 2021.02.10
8 | 95011 | 95011_宽带装移机撤单工单 | 1、2021年1月1日上午，95011_家宽家宽装移机撤单工单文件下发延迟 | 1、2021年1月1日上午，95011_家宽家宽装移机撤单工单文件下发延迟。 原因：数据库备份，导致生成文件延时。 | 1、接口在本地生成文件进行监控，待打通亿阳IT巡检主机网络到经分主机网络后增加经分主机文件生成监控，并且调整为IVR语音提醒，保证在第一时间发现异常并且在最快的时间内进行数据补充。 | 2021.02.18
9 | 95169 | 95169_装维评价数据接口 | 无 | 无 | 1、优化接口兼容性，兼容脏数据，保证接口文件稳定性。 2、接口未在本定生成文件的情况，通过crontab定时从经分主机下载文件，用以监控是否生成文件，并且调整为IVR语音提醒 3、接口文件生成平台Quartz不稳定，将这个接口迁移到xxl-job定时任务上，保证稳定性 | 2021.02.20
10 | 95074 | 95074_家宽装维人员信息 | 无 | 无 | 1、优化接口兼容性，兼容脏数据，保证接口文件稳定性。 2、接口未在本定生成文件的情况，通过crontab定时从经分主机下载文件，用以监控是否生成文件，并且调整为IVR语音提醒 3、接口文件生成平台Quartz不稳定，将这个接口迁移到xxl-job定时任务上，保证稳定性 | 2021.02.23
11 | 91888 | 91888_家宽转移数据 | 1、2020年12月10日上午，91888_家宽装移数据文件下发延迟 2、2021年1月1日上午，91888_家宽装移数据数据文件下发延迟 3、2021年1月4日上午，91888_家宽装移数据文件下发延迟 | 1、2020年12月10日上午，91888_家宽装移数据文件下发延迟。 原因：数据出现脏数据，导致查询出现单行子查询返回多个行。生成文件失败。 2、2021年1月1日上午，91888_家宽装移数据数据文件下发延迟。 原因：数据库备份，导致生成文件延时。 3、2021年1月4日上午，91888_家宽装移数据文件下发延迟。 原因：数据出现脏数据，导致查询出现单行子查询返回多个行。生成文件失败。 | 1、接口在本地生成文件进行监控，待打通亿阳IT巡检主机网络到经分主机网络后增加经分主机文件生成监控，并且调整为IVR语音提醒，保证在第一时间发现异常并且在最快的时间内进行数据补充。 2、优化接口兼容性，兼容脏数据，保证接口文件稳定性。 | 2021.02.25
12 | 95235 | 95235_低质终端数据（集团） | 无 | 无 | 1、接口在本地生成文件进行监控，待打通亿阳IT巡检主机网络到经分主机网络后增加经分主机文件生成监控，并且调整为IVR语音提醒，保证在第一时间发现异常并且在最快的时间内进行数据补充。 2、优化接口兼容性，兼容脏数据，保证接口文件稳定性。 | 2021.02.28