## Sheet1
问题提出人 | 提出日期 | 问题跟进人 | 问题主题 | 问题描述 | 分类 | 当前状态 | 问题单号 | 当前进展（20220715） | 预计解决时间
潘曙路 | 2022.7.15 | 龙翔 | 敏捷扩容无法上传图片 | 装维APP--》装机施工单--》查看详情--》发起扩容工单--》敏捷扩容（快速扩容）无法上传图片(报错返回提示超时) | BUG | 待优化 | 10658 | 确认是用户上传图片太大超时导致，用户切换高清相机后使用超时返回异常。
覃嘉 | 2022.7.15 | 龙翔 | 合并待扩容工单无法正产流转 | 业务开通--》开通管理--》扩容工单管理--》合并待扩容工单无法正常流转 | BUG | 待上线 | 10654 | 石航跟进并优化预计下一个版本上线优化
杨政权 | 2022.7.15 | 龙翔 | 已归档工单数据丢失 | 7月6日还能查到的已归档的工单数据丢失查询不到 | BUG | 待优化 | 10655 | 监控查询不见单，实际在数据库历史表能查询到，已归档的工单定期迁移至历史表
潘曙路 | 2022.7.15 | 龙翔 | app无法查看驳回扩容工单 | 家宽装维app无法查看驳回扩容工单，装维APP上希望能展示本人发起扩容工单流转状态，而不仅限于查看驳回 | 需求 | 待提单 |  | 属于需求范围，涉及工单状态改造
潘曙路 | 2022.7.15 | 龙翔 | 无法查看发起图片 | 业务开通--》开通管理--》扩容工单监控、管理--》查看图片--》发起的扩容工单无法查看发起图片 | 需求 | 方案分析 |  | 新的需求涉及该功能，未开发的功能，由于没有路径，功能设计遗漏
潘曙路 | 2022.7.15 | 龙翔 | 没有与前台相互查询 | 敏捷扩容系统与前台无相互查询方式，无法判断是否继续扩容 | 需求 | 待提单 |  | 属于需求范围，涉及接口新增功能，双方都没有互相查看的接口
潘曙路 | 2022.7.15 | 龙翔 | 装机施工单发起无标识提醒 | 存在多途径发起入口，装机施工单无标识提醒，是否已发起扩容 | 需求 | 待提单 |  | 属于需求范围，涉及扩容标识，装机施工么有扩容标识
潘曙路 | 2022.7.15 | 龙翔 | 扩容工单监控导出无号码 | 业务开通--》开通管理--》扩容工单监控--》导出--》表格工单无号码字段 | 需求 | 方案分析 |  | 整合进下一个版本需求中进行优化